## Mall
Datum: |  | Version:
Plats/ analysobjekt:
Deltagare vid riskbedömning:
Ansvarig chef: |  | Godkänd av:
RISKBEDÖMNING INNAN ÅTGÄRD |  | HANDLINGSPLAN- ÅTGÄRDER
Riskkälla | Riskbedömning (låg, medel hög) | Åtgärd | Ansvarig | Klart när? | Kontroll utfört datum/ kommentar
Mallen är framtagen av Prevent. Fler exempel och mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete hittar du på www.prevent.se/sam
Note on A7: En riskkälla är något som kan ge upphov till olyckor
Note on B7: Låg: Försumbar eller liten risk Medel: Viss risk Hög: Allvarlig eller mycket allvarlig risk
Note on C7: Låg: Eventuell åtgärd Medel: Åtgärdas så långt rimligt Hög: Åtgärdas snarast. Vid mycket allvarlig risk krävs åtgärd innan arbetet utförs

## Exempel maskin
Datum: | 20XX-03-13 | Version: | 1
Plats/ analysobjekt: | Ombyggnation av maskinhall
Deltagare vid riskbedömning: | Emma, Karl, Josef, Hedvig
Ansvarig chef: | Karl | Godkänd av: | Josef
RISKBEDÖMNING INNAN ÅTGÄRD |  | HANDLINGSPLAN- ÅTGÄRDER
Riskkälla | Riskbedömning (låg, medel hög) | Åtgärd | Ansvarig | Klart när? | Kontroll utfört datum/ kommentar
Placeringen av maskinerna medför att personalen får sitta still och ensam stora delar av arbetstiden | hög | Planlösningen ses över och justeras. | Emma | v. 12
Placeringen av maskinerna medför att personalen får sitta still och ensam stora delar av arbetstiden | hög | Organisationen ses över vad gäller arbetslag, arbetstider och variation i arbetet. Utifrån det arbetet preciseras reglerna och rutinerna för ensamarbete. | Hedvig | v. 14
Placeringen av maskinerna medför också att det blir fler tunga lyft | medel | Ergonom anlitas för individuell genomgång av arbetsplats. Behov av kompletterade utrustning värderas i samråd med ergonom. | Mette | v.13
Mallen är framtagen av Prevent. Fler exempel och mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete hittar du på www.prevent.se/sam
Note on A7: En riskkälla är något som kan ge upphov till olyckor
Note on B7: Låg: Försumbar eller liten risk Medel: Viss risk Hög: Allvarlig eller mycket allvarlig risk
Note on C7: Låg: Eventuell åtgärd Medel: Åtgärdas så långt rimligt Hög: Åtgärdas snarast. Vid mycket allvarlig risk krävs åtgärd innan arbetet utförs

## Exempel organisationsförändring
Datum: | 20XX-10-10 | Version: | 1
Plats/ analysobjekt: | Omorganisation orderavdelningen
Deltagare vid riskbedömning: | Sven, Eva, Peter, Annika, Fia, Mette
Ansvarig chef: | Sven Svensson | Godkänd av: | Sven Svensson
RISKBEDÖMNING INNAN ÅTGÄRD |  | HANDLINGSPLAN- ÅTGÄRDER
Riskkälla | Riskbedömning (låg, medel hög) | Åtgärd | Ansvarig | Klart när? | Kontroll utfört datum/ kommentar
Ny teknik kommer att införas vid ordermottagningen. Alla kommer inte att ha lika lätt att ta till sig denna. | medel | Indviduellt anpassad utbildningsplan tas fram.Tillgång till personal som kan ge teknikstöd under inkörningsperiod ska säkerställas. | Fia
Nya arbetsuppgifter för några medarbetare. Oro för framtida arbetssituation. Framtida arbetsuppgifter och arbetsfördelning har diskuterats i samband med utvecklingssamtal. | medel | Löpande uppföljningar mellan medarbetare och chef. Ta fram uppdaterade befattningsbeskrivningar. | Sven
Arbete framför bildskärm. Ensidigt arbete och felaktig arbetsställning kan ge upphov till smärtor i nacke/rygg/armar. Justerbara arbetsbord och stolar finns | medel | Ergonom anlitas för individuell genomgång av arbetsplats. Behov av kompletterade utrustning värderas i samråd med ergonom. | Mette
Mallen är framtagen av Prevent. Fler exempel och mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete hittar du på www.prevent.se/sam
Note on A7: En riskkälla är något som kan ge upphov till olyckor
Note on B7: Låg: Försumbar eller liten risk Medel: Viss risk Hög: Allvarlig eller mycket allvarlig risk
Note on C7: Låg: Eventuell åtgärd Medel: Åtgärdas så långt rimligt Hög: Åtgärdas snarast. Vid mycket allvarlig risk krävs åtgärd innan arbetet utförs